УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ «СОШ №10»

Т. А. Венцкене \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приказ №\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План**

**по реализации проекта по профилактике буллинга в МБОУ «СОШ №10»**

**на 2023-2025гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок  исполнения  (дата) | Ожидаемые результаты |
| 1. | Проведение педагогического совета по организации внедрения проекта | Кутузова М.А, координатор проекта | до 30.09.2023 | Протокол педагогического совета (лист регистрации). |
| 2. | Проведение тематических родительских собрании по организации проекта | Классные руководители, руководители ШМО классных руководителей Полубенцева Н.С, Лапшина О.В, Бичер Ю.Ю. | до 30.10.2023 | Размещение информации на сайте ОО, протоколы родительских собраний с листами регистрации |
| 3. | Проведение информационной кампании по внедрению проекта среди обучающихся | Классные руководители, руководители ШМО классных руководителей Полубенцева Н.С, Лапшина О.В, Бичер Ю.Ю., школьные кураторы | до 30.10.2023 | Размещение информации на сайте ОО, протоколы родительских собраний с листами регистрации |
| 4. | Актуализация «Антибуллинговой хартии» | Кутузова М.А, координатор проекта | октябрь-ноябрь 2023 | наличие Антибуллинговой хартии в ОО |
| 5. | Внедрение профилактической квест-игры «Класс#ВместеДружба», «Театра дружбы». | Кутузова М.А, координатор проекта, классные руководители, руководители ШМО классных руководителей Полубенцева Н.С, Лапшина О.В, Бичер Ю.Ю., школьные кураторы | октябрь 2023 –  ноябрь 2024 | Размещение информации на сайте ОО |
| 6. | Проведение анкетирования по выявлению проблем связанные с буллингом в ОО, анализ результатов обратной связи по внедрению проекта | школьные кураторы | апрель 2024 | Анализ обратной связи |